**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года**

**за 2023 год**

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец 2023 года | Наименование муниципальной/государственной программы | Исполнитель | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| I. | Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛАЦель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение здоровья жителей округаСтратегическая программа «Арамиль - здоровый город»Проект 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»Проект 2. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» |
| 1.1.1 | Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в пос. Арамиль | Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности | % | 91,5 | 100,0 | Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года | Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округаГосударственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию) | построен новый ФАП на месте старого и введен в эксплуатацию в 2022 году |
| 1.1.2 | Строительство здания детской поликлиники на 250 посещений в смену | Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности | % | 91,5 | 0 | Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года | Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округаГосударственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию) | На 01.01.2024 ведутся подготовительные работы под строительство. Окончание строительство - июль 2025 года |
| 1.1.3 | Обеспечение мер поддержки медицинских работников | Укомплектованность медицинскими кадрами | % | 95,0 | 100,0 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года | Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округа | Первичное звено укомплектовано на 100% |
| 1.2. | Задача 2. Формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образованияСтратегическая программа «Арамиль – город качественного образования» Проект 1. «Современная образовательная среда»Проект 2. «Доступное дополнительное образование для детей» |
| 1.2.1 | Строительство нового здания МАОУ СОШ № 4 г. Арамиль с увеличением количества мест с 340 до 1000 | Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | мест | 0 | 0 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) | объект сдан в 2020 года |
| 1.2.2 | Оборудование спортивной площадки (стадиона) МБОУ СОШ № 3 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих оборудованные спортивные площадки | % | 100,00 | 0 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) | объект сдан в 2020 году |
| 1.2.3 | Обеспечение мер поддержки молодых специалистов в образовательных учреждениях городского округа | Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе | % | 100,0 | 100,0 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений (зданий), требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 12,5 | 0 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) | отсутствие финансирования |
| 1.2.5 | Обеспечение развития материально-технической и учебно-лабораторной базы образовательных организаций для реализации образовательных программ технической и естественно-научной направленности | Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | % | 17 | 17 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.6 | Создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования в муниципальных и государственных образовательных организациях | процент | 82,6 | 80,9 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.3. | Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, создание условий для развития туризмаСтратегическая программа «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»Проект 1. «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры»Проект 2. «Арамиль - город творчески одаренных детей»Проект 3. «Арамильский туристический комплекс» |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт здания МБУ «Дворец культуры города Арамиль» | Число посещений культурных мероприятий | тысяч посещений | 48,401 | 49,853 | Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года | Главный специалист по культуре МКУ “Управление по культуре, спорту и молодежной политики АГО” (по согласованию) |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт здания МБУ КДК «Виктория» | Уровень удовлетворенности услугами учреждений культуры и искусства | % | 86,0 | 86,0 | Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года | Главный специалист по культуре МКУ “Управление по культуре, спорту и молодежной политики АГО” (по согласованию) |  |
| 1.3.3 | Оснащение учреждений культуры современным оборудованием, инвентарем | Уровень удовлетворенности услугами учреждений культуры и искусства | ед. | 86 | 86 | Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года | Главный специалист по культуре МКУ “Управление по культуре, спорту и молодежной политики АГО” (по согласованию) |  |
| 1.3.4 | Проведение событийных туристских мероприятий: культурные, фольклорные, патриотические | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 66,2 | 66,4 | Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Главный специалист по туризму МКУ “Управление по культуре, спорту и молодежной политики АГО”(по согласованию)Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию) |  |
| 1.3.5 | Популяризация объектов туристского показа Арамильского городского округа | Количество посещений предприятий сферы туризма | ед. | 80 000 | 155 000 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию) |  |
| 1.3.6 | Создание пешеходного туристического маршрута «Красная линия Арамили» | Количество пешеходных туристических маршрутов  | ед. | 1 | 0 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию) | Маршрут заменен на комплекс туристических продуктов «Созвездие Арамили» |
| 1.3.7 | Реализация виртуального проекта «Музей шинели» | Число посещений муниципального музея | ед. | 759 | 835 | Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года | Главный специалист по культуре МКУ “Управление по культуре, спорту и молодежной политики АГО”(по согласованию)Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию) |  |
| 1.3.8 | Реализация проекта «Спортивно-туристический кластер»: туристический маршрут выходного дня (пеший, велотуризм, обустройство пляжных зон) в рамках Екатеринбургской агломерации | Количество посещений предприятий сферы туризма | ед. | 80 000 | 155 000 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию) |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортомСтратегическая программа «Арамиль – спортивная»Проект «Арамиль – территория поддержки высших спортивных достижений» |
| 1.4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Садовой | Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 67,1 | 61,3 | Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию) | Плановое значение для муниципального образования на 2023 год (по заключенному в АИС УПД соглашению) |
| 1.4.2 | Реконструкция футбольного поля по ул. 1 Мая | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 55,2 | 55,2 | Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию) |  |
| 1.4.3 | Оборудование площадки для занятия уличной гимнастикой на территории мини-стадиона (ул. 1 Мая, 62) | Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 67,1 | 61,3 | Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию) | Плановое значение для муниципального образования на 2023 год (по заключенному в АИС УПД соглашению) |
| 1.4.4 | Введение адаптивной физической культуры в учреждениях спорта | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 17,1 | 17,1 | Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию) |  |
| II | Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯЦель: Развитие сообщества активных жителей округа, создание эффективной модели местного самоуправления |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, повышение активности гражданСтратегическая программа «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения активности граждан и их участия в процессах самоуправления»Проект 1. «Город общественного согласия»Проект 2. «Активная молодежь Арамили» |
| 2.1.1 | Поддержка деятельности Общественной палаты | Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения | % | 28,8 | 28,8 | Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года | Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа  |  |
| 2.1.2 | Поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) | Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения | % | 28,8 | 28,8 | Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года | Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа |  |
| 2.1.3 | Внедрение и реализация проектов инициативного бюджетирования | Количество реализованных проектов | ед. | 2 | 3 | Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 2.1.4 | Поддержка деятельности органов молодежного самоуправления | Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан | % | 39,6 | 39,6 | Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года | Главный специалист по работе с молодежью Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
| 2.1.5 | Развитие волонтерского движения | Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения | % | 6,8 | 6,8 | Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года | Главный специалист по работе с молодежью Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
| 2.2. | Задача 2. Эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства, формирование у населения культуры социальной жизниСтратегическая программа «Развитие информационного пространства Арамильского городского округа»Проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе» Проект «Умная агломерация» |
| 2.2.1 | Предоставление гражданам муниципальных услуг с использованием современных информационных технологий | Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде  | % | 60,0 | 60,0 | Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округаОтдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа |  |
| 2.2.2 | Развитие и поддержка официальных источников СМИ и интернет-канала Арамильского городского округа | Количество участников (подписчиков) официальных источников | ед. | 5 500 | 5 500 | Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года | Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округаМуниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию) |  |
| 2.2.3 | Открытие дополнительных окон в филиале Многофункционального центра г. Арамиль, ул. Щорса, 57 | Количество окон в Многофункциональном центре г. Арамиль | ед. | 7 | 7 | Информационное общество Свердловской области до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| 2.2.4. | Интеграция информационно-телекоммуникационной инфраструктуры между муниципальными образования Екатеринбургской агломерации и с IT-инфраструктурой Екатеринбурга  | Повышение эффективности информационного обмена, создание условий для реализации цифровых межмуниципальных проектов | % | 100 | 100 | Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 годаИнформационное общество Свердловской области до 2024 года | Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа |  |
| III | Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИЦель: Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной политики |
| 3.1. | Задача 1. Развитие сбалансированной транспортной инфраструктурыСтратегическая программа «Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории»Проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности» |
| 3.1.1 | Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения Арамильского городского округа | Степень соответствия улично-дорожной сети Арамильского городского округа | % | 90 | 90 | Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах Арамильского городского округа | Площадь отремонтированных автомобильных дорог регионального значения | тыс. кв. м. | 35 | 35 | Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.3 | Реконструкция автомобильных мостов через р. Исеть и р. Арамилка | Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного и регионального значения | Ед. | 1 | 1 | Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.4 | Развитие улично-дорожной сети местного значения, элементов улично-дорожной сети на границе муниципальных образований:- «город Екатеринбург» и Арамильский городской округ для развития ОЭЗ «Титановая Долина» Площадка Уктус с учетом реконструкции автомобильной дороги «Подъезд от автодороги М5 к аэропорту Кольцово» (земельный участок с кадастровым номером 66:33:101003:73) | Площадь отремонтированных автомобильных дорог регионального значения | тыс. кв. м. | 35 | 35 | Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 годаРазвитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.5 | Развитие улично-дорожной сети местного значения в увязке с развитием ОЭЗ «Титановая долина 2» для связи элементов местной улично-дорожной сети Арамильского городского округа, Сысертского городского округа и муниципального образования город Екатеринбург в единую сеть, оптимизации/повышении безопасности транспортного обслуживания и организации общественного транспорта до мест приложения труда | Площадь отремонтированных автомобильных дорог регионального значения | тыс. кв. м. | 35 | 35 | Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 годаРазвитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.2. | Задача 2. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельностиСтратегическая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа»Проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации» |
| 3.2.1 | Сопровождение реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа | Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности | млн.руб. | 555,2 | 1727,48 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| 3.2.2 | Обеспечение условийдля создания новыхи развитиясуществующихпредприятий | Оборот организаций(по полному кругу) | млн.руб. | 21,0 | 27313,07 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности | млн.руб. | 555,2 | 1727,48 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы на территории Арамильского городского округа | % | 0,7 | 0,46 |  |
| 3.2.3 | Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений, создание муниципальной базы вакансий | Уровень регистрируемой безработицы на территории Арамильского городского округа | % | 0,7 | 0,46 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округаОтдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 3.3. | Задача 3. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательстваСтратегическая программа «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства»Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе» |
| 3.3.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе | Количество предоставленных объектов, включенных в перечни для ведения и расширения предпринимательской деятельности, а также открытия нового бизнеса | ед. | 2 | 0 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округаКомитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа  |  |
| 3.3.2 | Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 71,0 | 74,6 | Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| IV | Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯЦель: Повышение комфортности условий проживания граждан |
| 4.1. | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильемСтратегическая программа «Развитие жилищного хозяйства»Проект 1. «Земля многодетным семьям»Проект 2. «Комфортное и безопасное жилье» |
| 4.1.1 | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям населения, в том числе для многодетных семей в районе «Теплое поле» и в п. Светлом | Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство (на конец года) | ед. | 0 | 12 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 4.1.2 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими к сносу | Количество человек, улучивших жилищные условия (на конец года) | ед. | 50 | 23 | Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года,Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах | Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа |  |
| 4.2. | Задача 2. Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фондаСтратегическая программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг»Проект 1. «Совершенствование инженерных систем жизнеобеспечения»Проект 2. «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа» Проект 3 «Вода для Арамили» |
| 4.2.1 | Модернизация теплосетевого комплекса Арамильского городского округа посредством заключения концессионного соглашения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Ед/км | 0,563 | 0,563 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию)Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Гкал/час | 0,245 | 0,245 |  |
| 4.2.2 | Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в г. Арамиль и по ул. Станционная в п. Арамиль | Создание технической возможности для технологического присоединения домовладений частного сектора к сетям газораспределения | количество домовладений | 18 | 18 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года,Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.3 | Внедрение энергосберегающих решений (замена светильников уличного освещения на энергоэффективные) | Снижение потребления электрической энергии при уличном освещении | тыс.кВт/час | 680 | 680 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.4 | Строительство станций водоподготовки при несоответствии качества подземной воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Доля скважин, на которые разработана проектно-сметная документация | % | 0 | 0 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.5 | Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод по адресу: г. Арамиль, пер Речной 1-А, Свердловской области | Доля сточных вод, соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | % | 10 | 79 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года Концессионное соглашение по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль от 18.10.2022 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округаОтдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)Концессионер - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (по согласованию) |  |
| 4.2.6 | Строительство канализационно-насосной станции и коллектора от мкр. «Теплое поле» до вновь построенных очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод по адресу: г. Арамиль, пер Речной 1-А | Доля жилых домов, обеспеченных технологическим присоединением к централизованному водоотведению | % | 76 | 0 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года Концессионное соглашение от 02.10.2020 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округаОтдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)Концессионер - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (по согласованию) |  |
| 4.2.7 | Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый | Доля жителей, проживающих на экологически безопасной территории | % | 37 | 37 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.8 | Электрификация микрорайона «Теплое поле» (строительство ВЛ-10 кВ, -0,4 кВ, ТП) | Обеспечение жителей микрорайона «Теплое поле» электроснабжением | % | 70,0 | 0 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль Энерго» (Акционерное общество «Облком-мунэрго» (по согласованию) | Муниципальный контракт на электрификацию микрорайона «Теплое поле» (ВЛ-10кВ) заключен 15.12.2023 года. Срок выполнения контракта до 31.05.2024 г. |
| 4.2.9 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Садовая, 10В | Увеличение доли полезного отпуска тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения | % | 79 | 79 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.10 | Строительство системы водоснабжения «Вода для Арамили»:1. Технические мероприятия по обеспечению водоснабжением от Бородулинского месторождения подземных вод населения г. Арамиль;2. Технические мероприятия по обеспечению водоснабжением от Бобровского месторождения подземных вод населения г. Арамиль | Обеспечение населения мкр. Гарнизон Арамильского городского округа качественной питьевой водой достаточного количества | чел. | 0 | 0 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| Обеспечение населения мкр. «СХТ»и «Южная горка» Арамильского городского округа качественной питьевой водой достаточного количества | чел. | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания гражданСтратегическая программа «Благоустройство городской среды»Проект «Арамиль-зеленый и благоустроенный город» |
| 4.3.1. | Организация зон рекреации в виде парков и зелёных территорий общего пользования | Доля благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | % | 40,0 | 0 | Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы | Ведущий специалист (благоустройство территорий) Администрации Арамильского городского округаМуниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) | В 2023 году не было реализовано ни одного проекта в связи с непрохождением конкурсного отбора |
| 4.3.2. | Реализация проектов комплексного благоустройства общественных пространств | Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства  | ед. | 2 | 0 | Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы | Ведущий специалист (благоустройство территорий) Администрации Арамильского городского округа Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) | В 2023 году не было реализовано ни одного проекта в связи с непрохождением конкурсного отбора |
| 4.4 | Задача 4. Формирование и поддержка качества окружающей средыСтратегическая программа «Формирование экологически благополучной среды»Проект «Сохраняем экологию города» |
| 4.4.1. | Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов | Количество рекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 0 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года | Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского городского округа |  |
| 4.5. | Задача 5. Повышение уровня безопасности населенияСтратегическая программа «Обеспечение безопасности граждан»Проект «Арамиль-безопасный город» |
| 4.5.1. | Внедрение на территории городского округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий | % | 50,0 | 100 | Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное казенное учреждение «Центр Гражданской Защиты Арамильского Городского Округа» (по согласованию) |  |
| 4.5.2. | Установка уличных пунктов оповещения населения (согласно утвержденного плана), подключение имеющихся электросирен к АПК «Грифон», расположенного в помещении ЕДДС | Количество установленных уличных пунктов оповещения | ед. | 4 | 0 | Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное казенное учреждение «Центр Гражданской Защиты Арамильского Городского Округа» (по согласованию) | отсутствие финансирования |
| 4.5.3. | Организация работы добровольной народной дружины на территории Арамильского городского округа | Количество участников добровольной народной дружины | чел. | 10  | 0 | Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года | Муниципальное казенное учреждение «Центр Гражданской Защиты Арамильского Городского Округа» (по согласованию) | в связи с отсутствием дружины |